**Протокол заседания Президиума РО-СПб ЕКПП-Россия от 16.01.2019**

**Присутствовали:**   
Председатель Президиума Аксиненко О., заместитель Председателя Ларионова Т., Павлоцкая М., Горбушина О., Колпакова И., Гайдученко Е., Одинцова О., Боровкова Ю., Фомина С.

**Повестка заседания:**

1. Подготовка к Летней Школе 2019;
2. Разное.
3. **Подготовка к ЛШ:**
4. Обратиться к Правлению ЕКПП-Россия за организационной и финансовой поддержкой в подготовке ЛШ-2019 на ближайшем заседании Правления ЕКПП-Россия.
5. Место проведения ЛШ:

Намечены две площадки – Апарт-отель «Потемкин», г. Пушкин и Пансионат «Балтиец», п. Репино. Дано поручение Гайдученко Е. оценить возможности и стоимость каждой из площадок после составления макета Программы ЛШ-2019.

1. Составление макета Программы ЛШ-2019:

Предварительно решено разделить дни на два блока – основные доклады в первой части дня, в одном зале, мастер-классы, супервизии, презентации – во второй части дня в нескольких залах.

1. Решено организовать онлайн-трансляцию заседаний ЛШ, стоимость онлайн-участия в ЛШ-2019 установить такой же, как и очное участие.
2. Организовать запись докладов на ЛШ-2019 с возможностью их просмотра для всех участников. Включить стоимость записи в основной организационный взнос.
3. Печать тезисов докладов. Решено издать сборник тезисов докладов ЛШ-2019 и включить его в папку участника ЛШ.
4. Рекламная компания должна быть начата в ближайшее время. Написание текста анонса, размещение в соцсетях. Ответственные – комитет по соцсетям (Горбушина О., Колпакова И.). Размещение на сайте ЕКПП-Россия – Павлоцкая М.
5. Разработка дизайн-макета ЛШ-2019. Привлечь дизайнера для разработки полиграфической продукции.
6. Организовать предварительную (раннюю) регистрацию на ЛШ-2019.
7. Проведение РО-СПб однодневной конференции весной 2019г.

Принято решение:  
Весной 2019г. Правление РО-СПб сосредотачивается на подготовке к Летней Школе 2019.  
Решено провести студенческую конференцию.

Следующее заседание Президиума 30.01.2019, среда, 11.00.